## 077甘特图
077订单 ¦ 6代2230送料 ¦ 生产进度甘特图
开工：2026-04-06 预计完工：2026-04-23（周四） 共15个工作日 今日：2026-04-17
阶段 | 开始日期 | 结束日期 | 工期 | 状态 | 备注 | 04/06 | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23
设计 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 3天 | 已完成 | bar: 04/06 to 04/08; 04/11 to 04/12; 04/17 to 04/19
外协 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 3天 | 已完成 | bar: 04/09 to 04/13; 04/17 to 04/19
钳工 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3天 | 已完成 | bar: 04/11 to 04/12; 04/14 to 04/19
电工 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2天 | 进行中 | bar: 04/11 to 04/12; 04/17 to 04/20
调试 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2天 | 未开始 | bar: 04/11 to 04/12; 04/17 to 04/19; 04/21 to 04/22
打包 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1天 | 未开始 | bar: 04/11 to 04/12; 04/17 to 04/19; 04/23
图例： | 已完成 |  | 进行中 |  | 未开始 | bar: 04/07