## Slide 1
周例会周报
本周重点：工期问题 + 团队凝聚力
会议核心：把问题讲透，把责任压实，把动作定清。
本周两大议题
工期：临近假期备货集中，代加工来不及，返工品挤占时间
凝聚力：互帮互助、补台不拆台、共担赢未来
汇报人：厂办/管理层
时间：本周例会
红太阳数控｜周例会材料

## Slide 2
一、本周问题总览
先看问题，不绕圈子
问题一：工期
临近假期，备货任务集中卡在同一时间段
代加工厂商来不及，外协承接能力不足
为赶工接收了不合格品，反而拖慢整体节奏
返工、重配、重检，直接挤压交付时间
问题二：团队凝聚力
部门之间补位意识不够强
有时只看自己岗位，不看整体结果
出现问题先分责任，补台动作慢
企业文化里的“团结”还没有完全落到行为上
红太阳数控｜周例会材料

## Slide 3
二、工期问题分析
核心不是忙，而是忙乱、忙偏、忙出返工
现象
订单、备货、外协任务同时堆积
代加工交付跟不上节奏
为抢时间接受不合格件
后果
返工增加
质检压力变大
交期被进一步拖延
客户感受变差
根因
假期前任务前置预判不够
代加工产能预留不足
质量底线在赶工时被放松
缺少统一节奏和优先级管理
红太阳数控｜周例会材料

## Slide 4
三、工期问题改进动作
先稳质量，再稳节奏，再保交付
动作1
假期前两周，提前做备货预警和外协产能锁定，不等任务堆到眼前再抢。
动作2
重点订单、急单、常规单分层排产，不能所有单子一个优先级。
动作3
代加工来料不合格，一律卡在前道，不允许带病流入内部工序。
动作4
返工件、异常件单独建台账，日清日结，不能混进正常进度。
动作5
每天盯三件事：缺件、外协、返工，发现卡点当天处理。
红太阳数控｜周例会材料

## Slide 5
四、团队凝聚力问题展开
文化不是墙上的字，要变成现场动作
当前短板
遇事先看自己，不先看整体
跨岗位补位不够主动
出现问题时容易有“这不是我的事”
文化要求
互帮互助
补台不拆台
共担赢未来
落地标准
看到问题先补位
发现风险先提醒
出结果时一起扛
不当旁观者
红太阳数控｜周例会材料

## Slide 6
五、团队凝聚力建设动作
把“团结”从口号变成机制和行为
1
班组之间遇到赶工、缺人、卡点时，先补位，再讨论责任。
2
管理层在会议上多讲“怎么补台”，少讲“谁先撇清”。
3
对主动协同、主动补位、帮助同事解决问题的行为，公开表扬。
4
对拆台、推责、看笑话式旁观，明确批评。
5
让每个人知道：个人赢不算赢，团队赢才是真赢。
红太阳数控｜周例会材料

## Slide 7
六、会议要求与本周落地
会后不是散会，是开干
会议要求
讲结果，不讲空话
讲问题，不绕责任
讲动作，不停留在态度表态
本周落地
生产、采购、外协：梳理假期前订单优先级
质检：严控不合格件流入
各部门负责人：带头补位、带头协同
会后形成责任清单，逐项盯到人、盯到时间
补台不拆台，共担赢未来。质量守住，工期才守得住。
红太阳数控｜周例会材料